## 2 ans mon espace santé 2024
RETROPLANNING Réunion du Comité National de Suivi Jeudi 4 juin 2026
[23 empty] | À venir |  |  | En cours |  |  | Fait |  |  | En attente
| QUI ? |  |  |  | FÉVRIER |  |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI | [23 empty] | JUIN
QUOI ? | E-S-M | IDEACOM | DGEFP | ETAT | Sem |  |  |  |  | Sem |  |  |  | Sem |  |  |  |  | lun | mar | mer | jeu | ven | WE | lun | mar | mer | jeu | ven | WE | lun | mar | mer | jeu | ven | WE | lun | mar | mer | jeu | ven | WE | lun | mar | mer | jeu | ven | WE
[5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PILOTAGE ¦ BUDGET ¦ ORGANISATION GENERALE | [44 empty] | Montage : 19h00 - 23h00 | Exploitation : 9h00-17h30
RENDEZ-VOUS
Reperage | x | x | x | bar: 9
Reunion Avancement Projet |  | x | x | bar: 11; 17
BUDGET
Envoi budget général |  | x | bar: 6 to 8
Arbitrage / Optimisation |  | x | x | bar: 10 to 11
Validation du budget final + BDC |  |  | x | bar: 11
PRODUCTION GÉNÉRALE
Impression signalétique |  | x | x
Montage et test technique : 19h - 23h00 | x | x
Dernier Test technique : 08h00 - 09h00 | x | x | x
Accueil café : 09h00 - 09h30 Plénière : 09h30 - 12h30 - Buffet Déjeuner : 12h30 - 14h00. Reprise Plénière : 14h15- 17h30 | x | x | x
Démontage : Dans la foulée | x | x
AMÉNAGEMENT ESPACE SAINT MARTIN
AUDITORIUM - SCÈNE
Proposition implantation scénique |  | x | bar: 9
Validation implantation scénique |  |  | x | bar: 9
Proposition mobilier scénique |  | x | bar: 17
Validation mobilier scénique |  |  | x | bar: 17 to 18
ESPACE ZODIAQUE
Proposition et validation implantation buffet traiteur | x | x | x | bar: 18 to MAI mar 5
Proposition et validation implantation espace vestaire | x | x | x | bar: 18 to MAI mar 5
SIGNALETIQUE
Print
Proposition graphique bandeau pupitre |  | x
Validation graphique bandeau pupitre |  |  | x
Impression bandeau pupitre |  | x
Dynamique
Proposition graphique écran d'accueil et R+1 |  | x
Validation graphique écran d'accueil et R+1 |  |  | x
Remise des fichiers à S-M |  | x
LOGISTIQUE
HÔTESSES
Proposition de dispositif hôtesses |  | x | bar: 17
Validation dispositif hôtesses |  |  | x | bar: 17 to 18
Proposition et validation dressing hôtesses |  | x | x | bar: 18
TRAITEUR
Validation menu veggan et veggie / confirmation définitive nombre de pax |  |  | x | [24 empty] | -15
Validation menu classique / Confirmation definitive nombre de pax |  |  | x | [30 empty] | -10